## Scheda 3
Comune di Tricase
|  | Provincia di Lecce |  | SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
|  | Settore III° - Lavori Pubblici |  | ELENCO ANNUALE
Ufficio Lavori Pubblici
| Cod. int Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO -CUI (2) | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |  | IMPORTO INTERVENTO | FINALITA' (3) | Conformità |  | Priorità (4) | Stato Progettazione approvata (5) | Tempi di esecuzione
|  |  |  | COGNOME | NOME |  |  | Urb. S/N | Amb. S/N |  |  | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI
1 |  | 81000410753201101 | Manutenzione ordinaria immobili comunali | Ferramosca | Vito | 100000 | CPA | S | S | 1 | SF | I/2015 | IV/2015
2 |  | 81000410753201102 | Manutenzione straordinaria strade comunali interne | Girasoli | Guido | 50000 | URB | S | S | 1 | SF | I/2015 | IV/2015
3 |  | 81000410753201103 | Lavori di completamento delle piazze Comi in Lucugnano | Ferramosca | Vito | 80000 | COP | S | S | 1 | PD | III/2015 | I/2016
4 |  | 81000410753201104 | Manutenzione straordinaria scuola elementare e media di Via Apulia | Ferramosca | Vito | 150000 | ADN | S | S | 1 | PE | IV/2015 | I/2016
5 |  | 81000410753201105 | Manutenzione straordinaria scuola media "G. Pascoli" e media "D. Alighieri" | Ferramosca | Vito | 135000 | ADN | S | S | 1 | PP | IV/2015 | I/2016
6 |  | 81000410753201106 | Costruzione nuova cappella loculi comunali ne cimitero capoluogo | Ferramosca | Vito | 135000 | MIS | S | S | 1 | SF | II/2015 | IV/2015
7 |  | 81000410753201107 | Interventi di recupero, restauro, valorizzazione e fruizione delle storiche grotte (complesso rupestre), delle antiche abitazione dei pescatori, delle aree esterne di pertinenza del porto di Tricase. | Biagio | Accogli | 1150000 | MIS | S | S | 1 | PE | I/2015 | IV/2015
8 |  | 81000410753201107/a | Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 30KWp presso l'immobile comunale ex sede del tribunale di Tricase | Ferramosca | Vito | 97000 | AMB | S | S | 1 | PE | III/2015 | IV/2015
9 |  | 81000410753201107/b | Realizzazione ed intervento di relamping presso l'immobile comunale ex sede del Tribunale di Tricase | Ferramosca | Vito | 114925 | AMB | S | S | 1 | PE | III/2015 | IV/2015
[5 empty] | TOTALE | 2011925
Tricase, 06/08/2015
IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Ing. Vito FERRAMOSCA